## Folha1
Project Charter
| Nome do projeto: | CookFan | Professor Responsável: | Rui Cardoso
| Membros do projeto: | Sérgio Silva e Manuel Matos Cabo
| Âmbito do projeto: | Desenvolver um website de receitas com base na interação entre utilizadores para que estes possam aumentar as suas skills; | Objetivos do projeto: | Promover a interação entre utilizadores para que estes possam ganhar mais conhecimento sobre cozinha; Website fácil de utilizar e prático; Tornar a cozinha fácil para o utilizador;
| O projeto é considerado um sucesso quando: | 1 - Tivermos um número elevado de utilizadores e um feedback positivo; 2 - Isto irá atrair publicidade para a CookFan; | Data de inicio e fim do projeto | Inicio: 14/03/2022; Fim: 13/06/2022
| Orçamento: |  | Sem orçamento;
|  | Nome: |  | Titulo:
| Participantes: | Sérgio Silva | Gestor do projeto e desenvolvedor
|  | Manuel Matos Cabo | Gestor do projeto e desenvolvedor
| Riscos do projeto: | As pessoas não aderirem ao nosso website
|  | Descrição | Datas
|  | Especificação do projeto | 03/04/2022
|  | Especificação dos requisitos | 01/05/2022
| Linha cronológica | Desenvolvimento e implementação do projeto | 29/05/2022
|  | Validação do projeto | 19/06/2022
|  | Apresentação do projeto | 13/06/2022
Aprender linguagens de programação necessárias para desenvolver o projeto
| Marcos: | Contruir a base de dados
Implementar as funcionalidades do website